## Neubau Haus 2
Submissionsliste für die Baumaßnahme Neubau Haus 2
Im Rahmen des gesamten Bauvorhabens wurden Hauptaufträge für insgesamt 34.776.591,88 € EU-weit ausgeschrieben. Weitere 4.694.244,66 € wurden an Planer im Rahmen eines VOF-Verfahrens vergeben. Die beantragten Baukosten im Förderantrag belaufen sich auf 52.135.421 € bzw. die dem Grunde nach förderfähig geprüften Kosten 19.910.000 €. Die untenstehende Submissionsliste ist nach Vergabeart sortiert und umfasst die Kostengruppen 200-600 sowie teilweise 700. Lose medizinische und zivile Ausstattung (Kostengruppe 600) wurde überwiegend über Angebotseinholung im Klinikstandart beschafft und ist in der Submissionsliste nicht enthalten. Alle Verdingungs- und Vergabeunterlagen können bei Bedarf bei der Schön Klinik angefordert und eingesehen werden.
Leistungssart bzw. Gewerk |  | Vergabeart offenes Verfahren = O nichtoffenes Verfahren = NO Verhandlungs-verfahren = V | Anzahl Angebote (aufgefordert/ abgegeben) | Datum Submission/ Vergabe-gespräch | Namen der beauftragten Bieter mit Firmensitz | geprüfte Angebotssumme EUR brutto | tatsächliche Ausgaben EUR brutto (lt. Aufstellung) | Rangstelle der beauftragten Firma | Bemerkungen
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
300 | Bauwerk und Baukonstruktion
311.10 | Baugrube und Verbau | O | 13/4 | 21.03.2016 | Pfeiffer Baugesellschaft m.b.H Oberaustraße 18 83026 Rosenheim | 1084802.69 | 1551461.49 | 1
311.20 | Erdarbeiten Rüttelstopfverdichtung | O | 11/5 | 21.03.2016 | Keller Grundbau GmbH Schleißheimerstr. 95a 85748 Garching | 184911.36 | 159112.54 | 1
330.10 | erweiterter Rohbau | O | 25/6 | 19.04.2016 | Pfeiffer Baugesellschaft m.b.H Oberaustraße 18 83026 Rosenheim | 6545098.85 | 7376711.69 | 1
330.30 | Schlosserarbeiten Vordächer | O | 7/1 | 19.03.2018 | Metallbau Konrad GmbH Im Stöckig 1 69427 Mudau | 143023.57 | 159059.88 | 1
330.30 | Schlosserarbeiten | O | 5/2 | 07.12.2017 | Liwa Bauschlosserei GmbH & Co. KG Lampferding 18 83104 Tuntenhausen | 176160.58 | 188272.02 | 1
335.10 | WDVS | O | 15/9 | 07.03.2017 | ifam Ingenieurbüro Fassade Ausbau München GmbH Sonnenstraße 10 85622 Feldkirchen | 376911.91 | 567594.32 | 1
335.50 | Holzfassaden (storniert) | O | 3/3 | 24.01.2017 | Franz Wörndl Zimmerei e.K. Gewerbegebiet Natzing 7 83125 Eggstätt | 528701.67 | 87000 | 2 | Erstbieter hat nachgeforderte Unterlagen nicht rechtzeitig eingereicht; keine Zustimmung zur Verlängerung der Zuschlagsfrist, somit nicht mehr an Angebot gebunden
337.10 | Fassadenarbeiten | O | 7/4 | 18.05.2017 | MF Fassadentechnik GmbH Paulistraße 67 02625 Bautzen | 1196881.51 | 1039160.96 | 1
342.10 | Trockenbauarbeiten | O | 8/5 | 31.01.2017 | Kaefer Construction GmbH Römerstraße 15 85661 Forstinning | 2431808.14 | 4030299.4 | 1
344.14 | Brandschutztüren | O | 18/10 | 17.05.2017 | F&G Bauelemente GmbH Themarer Str. 3 98553 Schleusingen | 820689.45 | 839258.4 | 1
345.10 | Malerarbeiten, Lackierarbeiten | O | 7/4 | 20.07.2017 | Fida Bau GmbH Isarstraße 19 83026 Rosenheim | 431794.23 | 571104.88 | 1
346.20 | Sanitärtrennwände | O | 4/3 | 01.02.2018 | Sana Trennwandbau GmbH Obere Tratt 10 92706 Luhe-Wildenau | 16812.68 | 13436.28 | 1
349.40 | Wandschutz / Handläufe | O | 6/4 | 01.02.2018 | Garderobia Metallwaren GmbH Echterdinger Str. 57 70794 Filderstadt | 215000.75 | 196366.51 | 1
352.10 | Bodenbeläge Beschichtungen | O | 16/7 | 31.01.2017 | Ahauser Säurebau & Systembeschichtungen GmbH Daimlerstr. 20 48683 Ahaus | 81157.9 | 74157.98 | 1
352.11 | Bodenbeläge PVC | O | 8/6 | 08.06.2017 | Raumgestaltung Huppert GmbH Kutschweg 12 37339 Berlingerode | 576303.73 | 926670.5 | 3 | Erstbieter als "Briefkastenfirma" bekannt. Die angebotenen Einheitspreise sind nicht realistisch und liegen zum Großteil unter dem Einkaufswert der Materialien; Zweitbieter: Die finanzielle Leistungsfähigkeit kann aufgrund der Verweigerung von Auskünften nicht geprüft werden. Die geforderte Leistungsfähigkeit ist nicht gegeben.
352.20 | Estricharbeiten | O | 4/2 | 20.03.2017 | elmas - Fußbodentechnik GmbH Kirschhöhe 1 06188 Landsberg/OT Queis | 341333.26 | 294117.74 | 1
352.21 | Estricharbeiten Gussasphalt | O | 4/2 | 14.03.2018 | Strabag AG Direktion Bayern Süd /Bereich München Bergstraße 16 82024 Taufkirchen | 54284.41 | 63897.23 | 1
352.30 | Fliesenarbeiten I | O | 2/2 | 24.05.2017 | Fliesen Röhlich GmbH zum Handwerkerhof 9 90530 Wendelstein | 85916.81 | 72281.13 | 1
352.31 | Fliesenarbeiten II | O | 7/3 | 15.02.2018 | Fliesen Röhlich GmbH zum Handwerkerhof 9 90530 Wendelstein | 167366.36 | 169397.48 | 1
363.10 | Dachabdichtungsarbeiten | O | 12/7 | 17.11.2016 | Röckl GmbH Bedachungen Auf der Gröb 2 83064 Raubling | 818746.85 | 1072919.67 | 1
371.10 | Allgemeine Einbauten | O | 12/5 | 20.12.2017 | Möbelbau Sayda GmbH Schloßweg 3 09619 Sayda | 688576.15 | 646361.22 | 1
392.10 | Gerüstbauarbeiten | O | 10/9 | 11.01.2017 | Eckert Gerüstbau GmbH Musenbergstraße 42 81929 München | 132846.19 | 137801.86 | 1
400 | Bauwerk technische Anlagen
410.10 | Sanitäre Installationen (HLS) | O | 3/2 | 13.07.2017 | Stingl GmbH Dachauer Straße 511 80993 München | 1897682.52 | 2155447.35 | 1
410.20 | Dämmarbeiten Technische Anlagen (HLS) | O | 7/4 | 09.05.2017 | IBB Deutschland GmbH Isolierungen Baulicher Brandschutz Gewerbepark Ost 35 86690 Mertingen | 295387.99 | 361653.65 | 1
420.10 | Heizung (HLS) | O | 8/3 | 28.06.2017 | Caliqua-Bormann GmbH & Co. KG Frankfurter Ring 222 80807 München | 1205304.99 | 1325127.79 | 1
430.10 | Raumlufttechnische Anlagen (HLS) | O | 4/4 | 16.03.2017 | Caverion Deutschland GmbH Riesstraße 8 80992 München | 2346027.93 | 2606292 | 1
434.10 | Kälteanlagen (HLS) | O | 9/5 | 16.02.2017 | AGO AG Energie + Anlagen Am Goldenen Feld 23 95326 Kulmbach | 1049698.57 | 1244111.55 | 2 | Erstbieter hat Fristverlängerung nicht zugestimmt, eine Beauftragung des Erstbieters ist daher nicht möglich
440.10 | Elektroinstallation | O | 7/4 | 16.03.2017 | Elektro Gernhardt GmbH Glasbergstraße 5 08428 Langenbernsdorf (Zwickau) | 2741442.51 | 3027810.6 | 1
441.20 | Schaltanlagen (ELT) | O | 9/2 | 20.07.2017 | Elektro Gernhardt GmbH Glasbergstraße 5 08428 Langenbernsdorf (Zwickau) | 539472.93 | 545647.39 | 1
442.10 | Eigenstromversorgungsanlagen (ELT) | O | 4/2 | 22.06.2017 | K+B E-Tech GmbH & Co. KG Barbaraweg 2 93413 Cham | 236249.12 | 211204.01 | 1
450.10 | FMI-Anlagen (ELT) | O | 10/3 | 03.03.2017 | Elektro Kreutzpointner GmbH Burgkirchener Str. 3 84489 Burghausen | 1038698.24 | 1157063.75 | 1
461.10 | Aufzugsanlagen | O | 7/3 | 04.08.2016 | OSMA Aufzüge Albert Schenk GmbH & Co. KG Hirtenstraße 4 49084 Osnabrück | 380740.5 | 400461.29 | 1
472.20 | Sterilisationsanlagen MED (RDGs für OP-Schuhe) | O | 6/2 | 30.08.2017 | Miele + Cie. KG Carl-Miele-str. 39 33332 Gütersloh | 22285.46 | 22336.77 | 1
473.20 | Medizinische Gase (HLS) | O | 3/2 | 01.02.2017 | Dräger Medical ANSY GmbH Südwestpark 63 90449 Nürnberg | 419406.15 | 564303.09 | 2 | Das Angebot des Erstbieters wurde ausgeschlossen, da der Nachweis der Gleichwertigkeit der angegebenen Produkte mit den technischen Spezifikationen der Ausschreibung bei einer Vielzahl von Positionen des Angebotes nicht gegeben ist
473.30 | Deckenversorgungssysteme (MED) | O | 8/1 | 26.01.2017 | Dräger Medical ANSY GmbH Südwestpark 63 90449 Nürnberg | 543825.87 | 575677.51 | 1
474.40 | MT-Leuchten (MED) | O | 14/2 | 24.03.2017 | TRUMPF Medizin Systeme GmbH & Co. KG Benzstraße 26 82178 Puchheim | 201486.31 | 189673.98 | 1
474.70 | CNS-Möbel (MED) | O | 9/3 | 10.08.2017 | Lischka GmbH Boxenberger Straße 19 12681 Berlin | 255609.62 | 255135.23 | 1
474.80 | Funktionseinbauten (MED) | O | 8/3 | 10.08.2017 | Metallwarenfabrik Walter H. Becker GmbH Anzenkirchener Str. 4 84371 Triftern | 569462.6 | 577662.25 | 1
479.10 | Patientenhebegerät (MED) | O | 2/1 | 02.06.2017 | Guldmann GmbH Unter den Eichen 5 65195 Wiesbaden | 13395.83 | 12004.19 | 1
480.10 | Gebäudeautomation (HSL) | O | 9/4 | 13.04.2017 | Hermos AG Gartenstraße 19 95490 Mistelgau | 628931.8 | 1043940.14 | 1
495.40 | Brandabschottung (ELT) | O | 4/1 | 24.05.2017 | SVT Brandschutz GmbH Dirnismaning 24 85748 Garching | 136169.64 | 223785.41 | 1
500 | Außenanlagen
510.10 | Außenanlagen | O | 4/2 | 11.05.2018 | Pfeiffer Baugesellschaft m.b.H Oberaustraße 18 83026 Rosenheim | 1395750.69 | 2041423.75 | 1
600 | Ausstattung
613.10 | Medikamentenkühlschränke (MED) | O | 2/2 | 08.10.2018 | Saale-med Medizintechnik GmbH Walter-Köhn-Str. 1a 04356 Leipzig | 9717.54 | 9717.54 | 1
613.10 | Mobile Funktionswägen (MED) | O | 5/5 | 08.10.2018 | Saale-med Medizintechnik GmbH Walter-Köhn-Str. 1a 04356 Leipzig | 191061.64 | 191061.64 | 1
613.10 | Mobiles Funktionsmobiliar (MED) | O | 3/3 | 15.10.2018 | Boi - Dokutech GmbH Uferstr. 28 96450 Coburg | 43230.32 | 46926.39 | 1
613.10 | Personenwaagen (MED) | O | 2/2 | 08.10.2018 | SMS-Medipool GmbH Stockdorfer Weg 16 82131 Gauting - Buchendorf | 7449.4 | 7378 | 1
613.11 | Modulsystem (MED) | O | 5/2 | 29.03.2018 | MetzMedic GmbH Bargloyer Weg 14 27793 Wildeshausen | 50672.06 | 131215.33 | 1
613.40 | Patiententransport (OP-Systeme) (MED) | O | 5/5 | 15.10.2018 | Arjo Deutschland GmbH Peter-Sander-Straße 10 55252 Mainz-Kastel | 14751.24 | 14751.24 | 1
613.60 | Bildgebende Systeme (Ultraschall) | O | 6/6 | 15.10.2018 | Siemens Healthcare GmbH Karlheinz-Kaske-Str. 2 91052 Erlangen | 27322.4 | 27322.4 | 1
613.80 | Absaugungen und O2-Durchflussmesser (MT Systeme) (MED) | O | 4/4 | 09.10.2018 | Löwenstein Medical Diagnostics GmbH Arzbacher Straße 80 56130 Bad Ems | 29456.78 | 29945.16 | 1
613.80 | Atemtherapie (MT Systeme) (MED) | O | 2/2 | 15.10.2018 | Löwenstein Medical Diagnostics GmbH Arzbacher Straße 80 56130 Bad Ems | 32049.08 | 44532.66 | 1
613.80 | EKG-Systeme (MT Systeme) (MED) | O | 3/3 | 15.10.2018 | Schiller Medizintechnik GmbH Otto-Lilienthal-Ring 4 85622 Feldkirchen | 24288.73 | 24288.73 | 1
614.21 | Wandeingebaute EDV-Komponenten (MT Hardware) (MED) | O | 3/1 | 20.12.2017 | Caresyntax GmbH Kornturstraße 18a 12099 Berlin | 63712.6 | 99068.53 | 1 | Umfirmierung, ehemals S-Cape GmbH
300 | Bauwerk und Baukonstruktion
319.10 | Baugrube, Sonstiges | NO | 12/2 | 23.08.2016 | Zosseder GmbH Abbruch & Entsorgung Spielberg 1 83549 Eiselfing | 675502.19 | 703312.77 | 1 | Aufgrund der hohen Sensibilität im Umgang mit schadstoffbelastetem Boden wurde ein nicht offenes Verfahren durchgeführt, bei dem nur dafür qualifizierte Bieter angefragt wurden.
344.40 | Schließanlage | NO | 1/1 | 06.06.2018 | tobler GmbH & Co.KG Haager Straße 5 81671 München | 169952.53 | 190551.38 | 1 | Leistung wurde auf Grundlage eines Rahmenvertrags (10.06.2013) beauftragt
349.10 | Innenwände (Trennwände Radiologie) | NO | 1/1 | 08.02.2019 | Rieger Raumsysteme GmbH Seestraße 122 82229 Seefeld | 22339.18 | 21826.72 | 1 | Liefer- und Montageauftrag wurde im nicht offenen Verfahren vergeben
391.10 | Baustelleneinrichtung Container | NO | 3/3 | 22.02.2016 | Zosseder GmbH Abbruch & Entsorgung Spielberg 1 83549 Eiselfing | 54388.36 | 67490.36 | 1
391.14 | Baustromverteilung (Estrichheizung) | NO | 5/3 | 10.10.2017 | J. Baumgartner GmbH Baustrom-Anlagen Machtlfinger Straße 28 81379 München | 47600 | 47457.2 | 2 | Baustrom für Estrichheizung; Angebot Erstbieter Fa. Zeppelin nicht ausschreibungskonform angeboten, somit starke Wertungsschwankung
397.10 | Baufeinreinigung | NO | 9/7 | 19.01.2017 | Sol Clean GmbH Gebäudereinigung Friedrich-Bergius-Str. 15c 85662 Hohenbrunn | 93468.55 | 59761.52 | 1
400 | Bauwerk technische Anlagen
426.10 | Blockheizkraftwerk | NO | 1/1 | 23.08.2017 | HanseWerk Natur GmbH Am Radeland 25 21076 Hamburg | 203470.96 | 171047.56 | 1 | Für eine einheitliche Erweiterung des bereits im Bestand verbauten Blockheizkraftwerks wurde die Leistung an die Firma vergeben, die die Arbeiten bereits im Bestand ausgeführt hat
300 | Bauwerk und Baukonstruktion
342.10 | Trockenbauarbeiten Unterstützung Auftragnehmer | V | - | 31.03.2015 | Trockenbau Müller GbR Bahnhofstraße 17 83093 Bad Endorf | - | 38351.75 | - | Leistung wurde auf Grundlage eines Rahmenvertrags (04.05.2015) zu den bestehenden Konditionen beauftragt
344.40 | Schließanlage Wertfächer | V | 1/1 | 18.01.2019 | Gantner Electronic GmbH Deutschland Industriestraße 40f 44894 Bochum | 43448.22 | 44278.6 | 1 | Für eine einheitliche Erweiterung der bereits im Bestand verbauten Anlage wurde die Leistung an die Firma vergeben, die die Arbeiten bereits im Bestand ausgeführt hat
371.10 | Allgemeine Einbauten Simulations-Attrappe für Vorhang | V | - | 21.08.2019 | Hundhammer Hans Schreinerei Straß 3 83125 Eggstätt | 3384.36 | 501.29 | - | Leistung wurde auf Grundlage eines Rahmenvertrags zu den bestehenden Konditionen beauftragt
391.10 | Baustelleneinrichtung Container | V | 1/1 | 23.10.2017 | DBV Baumaschinen- & Baugerätevertriebs GmbH Ruselstraße 64 94469 Deggendorf | 8596.56 | 12901.62 | 1 | Lieferauftrag wurde im Vergabeverfahren vergeben
391.14 | Winter-Heizöl Bauheizung | V | - | 07.12.2017 | Energiehandel Englmann Burgstraße 18 85604 Zorneding | - | 26863.98 | - | Leistung wurde mit äußerster Dringlichkeit aufgrund Frostgefahr beauftragt
391.20 | Bauschild | V | 1/1 | 27.04.2016 | Matlak GmbH Werbetechnik & Digitaldruck Am Mühlbach 6 83209 Prien am Chiemsee | 1689.28 | 1741.52 | 1 | Lieferauftrag wurde im Vergabeverfahren vergeben
397.10 | Baufeinreinigung RLT-Geräte | V | 1/1 | 31.01.2019 | KEBOS Hydroclean GmbH Hauptstraße 16 85452 Moosinning | 4652.9 | 4057.59 | 1 | Die Reinigungsarbeiten konnten nur durch eine Spezialfirma mit Erfahrung in der Reiningung von RLT-Geräten ausgeführt werden.
397.10 | Baugrobreinigung | V | 1/1 | 14.08.2018 | Rado's Glas- u. Gebäudereinigung Tiroler Straße 3 83080 Oberaudorf | 10234 | 9746.52 | 1 | Leistung für Gebäudereinigung wurde im Vergabeverfahren vergeben. Hierbei handelt es sich um die Grobreinigung innerhalb von OP-Decken. Die Reinigung konnte deshalb nur durch eine Spezialfirma mit Erfahrung im Reinigen von medizinischen Räumen ausgeführt werden.
398.10 | Heizöl Ersatzversorgung | V | 1/1 | 28.09.2017 | energystation Goethering 30 85570 Markt Schwaben | 12791.07 | 24105.88 | 1 | Leistung wurde auf Grundlage eines Rahmenvertrags zu den bestehenden Konditionen beauftragt
400 | Bauwerk technische Anlagen
430.10 | Raumlufttechnische Anlagen Umbau Lüftung | V | 1/1 | 23.03.2018 | Klimax Lüftungs- und Klimaanlagen Staatsstraße 50 83059 Kolbermoor | 5245.4 | 5575.1 | 1 | Da es sich hierbei um Umbaumaßnahmen am Bestand handelte, wurde nur die Firma angefragt, die Einbauteile passend zum Bestandstyp verwendet
441.20 | Schaltanlage (ET) Leihmaschine für Umbaumaßnahme | V | 1/1 | 26.02.20108 | ToKa Innovationen GmbH Schliekumer Straße 285 31157 Sarstedt | 17357.34 | 42189.45 | 1 | Da es sich hierbei um Umbaumaßnahmen am Bestand handelte, wurde nur die Firma angefragt, welche eine Maschine passend zum Bestandstyp besitzt
451.10 | Telekommunikationsanlagen Telefonanlage | V | 1/1 | 18.07.2018 | MTG - Kommunikationstechnik-GmbH Postfach 820455 81804 München | 71386.99 | 141556.63 | 1 | Leistung wurde auf Grundlage des bestehenden Servicevertrags beauftragt
459.10 | FMI-Anlagen (Demontage Brandmelder) | V | - | 03.04.2018 | MTG - Kommunikationstechnik-GmbH Postfach 820455 81804 München | - | 630.46 | - | Leistung wurde auf Grundlage eines Servicevertrags zu den bestehenden Konditionen beauftragt
472.30 | Desinfektionsanlagen | V | 1/1 | 15.11.2018 | MEIKO Werksvertretung MÜNCHEN GmbH Boschstraße 1 82178 Puchheim | 6646.15 | 6646.15 | 1 | Für eine einheitliche Erweiterung der bereits im Bestand verbauten Anlage wurde die Leistung an die Firma vergeben, die die Arbeiten bereits im Bestand ausgeführt hat
474.20 | Radiologieanlagen HF-Käfig | V | 1/1 | 19.04.2018 | HAMACO GmbH Berkenstraße 12 58640 Iserlohn | 18849.6 | 32196.32 | 1 | Für eine einheitliche Erweiterung der bereits im Bestand verbauten Anlage wurde die Leistung an die Firma vergeben, die die Arbeiten bereits im Bestand ausgeführt hat
474.20 | Radiologieanlagen HF-Käfig | V | 1/1 | 19.10.2017 | Siemens Healthcare GmbH Postfach 3260 91050 Erlangen | 104125 | 96040 | 1 | Für eine einheitliche Erweiterung der bereits im Bestand verbauten Anlage wurde die Leistung an die Firma vergeben, die die Arbeiten bereits im Bestand ausgeführt hat
474.20 | Radiologieanlagen interner Umzug | V | 2/2 | 29.01.2018 | Agfa HealthCare GmbH Konrad-Zuse-Platz 1-3 53227 Bonn | 13685 | 15853.18 | 1 | Erstbieter war aus technischen Gründen auszuschließen
600 | Ausstattung
613.10 | Intensivbeatmungsgerät (MED) | V | 1/1 | 25.01.2018 | CORDAMED GmbH Ernst-Thälmann-Straße 30 01809 Heidenau | 36057 | 36057 | 1 | Lieferauftrag wurde im Vergabeverfahren vergeben
615.20 | Werbeanlagen Leuchttransparent Fassadenschild | V | 1/1 | 08.05.2018 | Schilderfabrikation Moedel GmbH Postfach 1755 92207 Amberg | 13539.58 | 18784.15 | 1 | Für eine einheitliche Erweiterung der bereits im Bestand verbauten Schilder wurde die Leistung an die Firma vergeben, die die Arbeiten bereits im Bestand ausgeführt hat
700 | Nebenkosten
732.10 | Freianlagenplanung | V | 1/1 | 22.11.2017 | TRR Landschaftsarchitekten Kirchenstraße 91 81675 München | 250242.12 | 253030.57 | 1
736.40 | Förderanlagen Planung | V | 1/1 | 15.06.2017 | Hundt & Partner Ingenieurges.mbH Barthstraße 14 80339 München | 51326.31 | 50118.46 | 1
772.12 | Baustellenbewachung | V | 1/1 | 11.01.2018 | 2H solution partner GmbH Lienseestraße 1 83125 Eggstätt | 106777.27 | 215053.81 | 1 | Eine Bewachung der Baustelle war ursprünglich nicht geplant und wurde erst nach wiederholtem Diebstahl auf der Baustelle kurzfristig notwendig
200 | Herrichten und Erschließen
221.10 | Abwasserentsorgung | direkt | 1/1 | - | Stadt Bad Aibling Am Klafferer 4 83043 Bad Aibling | - | 6323.54 | 1 | Gebühren für Schmutzwasserkanal
223.10 | Gasversorgung | direkt | 1/1 | - | Gas und Wärme GmbH Bad Aibling Lindenstraße 30 83043 Bad Aibling | 20527.5 | 20527.5 | 1 | Gebühren für die öffentliche Erschließung
225.10 | Stromversorgung | direkt | 1/1 | - | Stadtwerke Bad Aibling Lindenstraße 30 83043 Bad Aibling | 16364.83 | 15344.24 | 1 | Gebühren für die öffentliche Erschließung
239.10 | Nichtöffentliche Erschließung Wasser | direkt | - | - | Stadtwerke Bad Aibling Lindenstraße 30 83043 Bad Aibling | - | 213698.27 | - | Baukostenzuschuss für Hausanschluss
300 | Bauwerk und Baukonstruktion
311.20 | Erdarbeiten Minibagger | direkt | - | - | Baggerbetriebs GmbH Toni Brandl Madaustraße 41 83043 Bad Aibling | - | 458.15 | - | Kleingewerk ohne Auftrag (Auftragssumme <10.000€ netto)
330.10 | erweiterter Rohbau (Umbau NSHV) | direkt | - | - | Scheble Hubert Abdichtung u. Sanierung Kufsteinerstraße 79a 83126 Flintsbach | 10761.17 | 10769.23 | - | Kleingewerk (Auftragssumme <10.000€ netto)
330.30 | Schlosserarbeiten Türstopper, Gitterroste | direkt | 1/1 | - | Burggraf Siegfried Metalltechnik Föhrenweg 1a 63064 Raubling | 3862.74 | 11539.21 | 1 | Kleingewerk (Auftragssumme <10.000€ netto)
342.10 | Trockenbauarbeiten (Musterzimmer) | direkt | - | - | TM Ausbau GmbH Boschstraße 2a 82178 Puchheim | - | 5950 | - | Kleingewerk ohne Auftrag (Auftragssumme <10.000€ netto)
343.10 | Tischlerarbeiten (Schreinerarbeiten im Einbau) | direkt | - | - | Schreinerei Krug Herbert Grubholzer Straße 1 83059 Kolbermoor | - | 1024.19 | - | Kleingewerk ohne Auftrag (Auftragssumme <10.000€ netto)
371.10 | Allgemeine Einbauten (Arbeiten Fertigstellung Neubau) | direkt | - | - | Schreinerei Krug Herbert Grubholzer Straße 1 83059 Kolbermoor | - | 7804.86 | - | Kleingewerk ohne Auftrag (Auftragssumme <10.000€ netto)
391.10 | Baustelleneinrichtung prov. Beleuchtung Fußweg Schwimmbad | direkt | 1/1 | - | Elektro Kreutzpointner GmbH Burgkirchener Str. 3 84489 Burghausen | 1610.34 | 1605.51 | 1 | Leistung wurde als Nachtrag zu 450.10 direkt vergeben (Auftragssumme <10.000€ netto)
391.14 | Baustromanschluss Inbetriebnahme Trafostation | direkt | - | - | Stadtwerke Bad Aibling Lindenstraße 30 83043 Bad Aibling | - | 3754.47 | - | Gebühren für Versorgung Baustrom
391.15 | Bauwasseranschluss | direkt | - | - | Stadtwerke Bad Aibling Lindenstraße 30 83043 Bad Aibling | - | 5266.06 | - | Gebühren für Versorgung Bauwasser
391.17 | WC-Container | direkt | - | - | DBV Baumaschinen- & Baugeräte Vertriebs GmbH Ruselstraße 64 94469 Deggendorf | 502.18 | 1204.09 | - | Lieferauftrag wurde direkt vergeben
391.17 | WC-Container (Reparatur) | direkt | - | - | Ernst Wagner GmbH Theodor-Gietl-Straße 2 83026 Rosenheim | - | 546.81 | - | Kleingewerk ohne Auftrag (Auftragssumme <10.000€ netto)
391.17 | W-Container (Reinigung) | direkt | - | - | Pfeiffer Baugesellschaft m.b.H Oberaustraße 18 83026 Rosenheim | - | 3944.8 | - | Kleingewerk ohne Auftrag (Auftragssumme <10.000€ netto)
391.18 | Baustellentelefon | direkt | - | - | Deutsche Telekom Technik GmbH Dieselstraße 43 90441 Nürnberg | 400 | 483.52 | - | Gebühren für Versorgung Telefonanschluss
391.20 | Bauschild | direkt | 1/1 | - | Pfeiffer Baugesellschaft m.b.H Oberaustraße 18 83026 Rosenheim | 3739.99 | 3728.77 | 1 | Leistung wurde als Nachtrag zu 311.10 direkt vergeben (Auftragssumme <10.000€ netto)
397.10 | Baufeinreinigung | direkt | - | - | KSA Klinik Service Bad Aibling GmbH Seestraße 5a 83209 Prien am Chiemsee | - | 69250.55 | - | Leistung wurde an klinikeigenen Reinigungsservice vergeben
397.10 | Baufeinreinigung OP-Bereich | direkt | 1/1 | - | Rado's Glas- u. Gebäudereinigung Tiroler Straße 3 83080 Oberaudorf | 4670.75 | 4656.74 | 1 | Leistung für Gebäudereinigung wurde direkt vergeben
397.10 | Baufeinreinigung Glas- und Rahmenreinigung | direkt | - | - | Richard Peter & Söhne GmbH & Co. KG Straßfeld 11 85777 Fahrenzhausen | - | 6307 | - | Leistung für Gebäudereinigung wurde direkt vergeben
397.50 | Schneeräumung | direkt | - | - | Dieterle Dienstleistungen GmbH Sudetenstr. 5a 83052 Bruckmühl | - | 101.16 | - | Kleingewerk ohne Auftrag (Auftragssumme <10.000€ netto)
400 | Bauwerk technische Anlagen
412.30 | Sanitärobjekte (Bestellung Wandbatterien ITS) | direkt | - | - | Gienger Erlstätt KG Innenlohener Straße 3 83355 Grabenstätt | - | 4617.2 | - | Lieferauftrag wurde direkt beauftragt
429.10 | Wärmeversorgungsanlagen (Ablaufleitung BHKW-Raum umverlegt) | direkt | - | - | Ernst Wagner GmbH Theodor-Gietl-Straße 2 83026 Rosenheim | - | 1776.05 | - | Kleingewerk ohne Auftrag (Auftragssumme <10.000€ netto)
434.10 | Kälteanlagen Lieferung Rohrleitungen | direkt | - | - | Saxs Tank GmbH Kremsmüller Tankstellentechnik GmbH Hauptstraße 1b 85386 Dietersheim | 66840.73 | 35582.01 | - | Lieferauftrag wurde direkt beauftragt
440.10 | Elektroinstallation (Austausch Baubeleuchtung) | direkt | - | - | Elektro Kreutzpointner GmbH Burgkirchener Str. 3 84489 Burghausen | - | 1026.59 | - | Leistung wurde als Zusatzauftrag zu 450.10 zu den bestehenden Konditionen des Hauptauftrag direkt beauftragt (Auftragssumme <100.000€ netto)
474.20 | Radiologieanlagen Knochendichte | direkt | 1/1 | - | Hologic Medicor GmbH Heinrich-Hertz-Straße 6 50170 Kerpen | 426.23 | 423.26 | 1 | Für eine einheitliche Erweiterung der bereits im Bestand verbauten Anlage wurde die Leistung an die Firma vergeben, die die Arbeiten bereits im Bestand ausgeführt hat
474.70 | CNS-Möbel Steckbeckengerät | direkt | 1/1 | - | Signum Industrie- und Gebäudetechnik GmbH Wernher-von-Braun-Straße 10 85640 Putzbrunn | 2023 | 2016.93 | 1 | Für eine einheitliche Erweiterung der bereits im Bestand verbauten Anlage wurde die Leistung an die Firma vergeben, die die Arbeiten bereits im Bestand ausgeführt hat
480.10 | Gebäudeautomation Modbuskoppl NSHV | direkt | - | - | Siemens AG Otto Hahn Ring 6 81739 München | 7546.78 | 5755.88 | - | Kleingewerk (Auftragssumme <10.000€ netto)
500 | Außenanlagen
512.10 | Bodenarbeiten (Wiederherstellung Garagenhof) | direkt | - | - | Zosseder GmbH Abbruch & Entsorgung Spielberg 1 83549 Eiselfing | - | 9604.56 | - | Kleingewerk ohne Auftrag (Auftragssumme <10.000€ netto)
529.10 | Befestigte Flächen, Sonstiges (Markierungsarbeiten) | direkt | - | - | Pfeiffer Baugesellschaft m.b.H Oberaustraße 18 83026 Rosenheim | - | 3111.62 | - | Kleingewerk ohne Auftrag (Auftragssumme <10.000€ netto)
531.10 | Einzäunung Rückkühler MRT | direkt | 1/1 | - | Hubert Scheble Kufsteiner Straße 79a 83126 Flintsbach | 5835.4 | 5817.89 | 1 | Kleingewerk ohne Auftrag (Auftragssumme <10.000€ netto)
574.10 | Pflanzen | direkt | 1/1 | - | Kreuzer Pflanzen GmbH & Co.KG Schmerbach 1 84525 Tittmoning | 6857.61 | 6380.01 | 1 | Kleingewerk ohne Auftrag (Auftragssumme <10.000€ netto)
700 | Nebenkosten
731.10 | Gebäudeplanung (Architekt) | VOF | 1/1 | 13.10.2015 | LUDES Architekten - Ingenieure GmbH Elper Weg 88 45657 Recklinghausen | 1163720.37 | 1399336.22 | 1 | auf Grundlage eines Rahmen-Architektenvertrags vereinbart (Honorarverhandlung 16.12.2013)
731.20 | Architekt Objektüberwachung | VOF | 1/1 | 13.10.2015 | Thieltges GmbH Adlzreiterstraße 15 83022 Rosenheim | 1397154.62 | 1532031.39 | 1 | auf Grundlage eines Rahmenvertrags Objektüberwachung vereinbart (Angebot 05.10.2015)
735.10 | Tragwerksplanung | VOF | 2/2 | 13.10.2015 | Köppl Ingenieure GmbH Steinböktstraße 1 83022 Rosenheim | 311137.92 | 503732.21 | 1 | auf Grundlage eines Rahmen-Architektenvertrags vereinbart (Honorarverhandlung 21.01.2014)
736.10 | HLS Planung | VOF | 1/1 | 13.10.2015 | IBF Ingenieurgesellschaft mbH Hofmannstraße 7a 81379 München | 1024208.41 | 1586947.63 | 1 | auf Grundlage eines Rahmenvertrags Fachplanung vereinbart (Angebot 02.10.2015/10.05.2017)
736.20 | Elektro Planung | VOF | 2/2 | 13.10.2015 | Duschl Ingenieure GmbH & Co. KG Äußere Münchener Straße 130 83026 Rosenheim | 798023.34 | 974700.26 | 1 | auf Grundlage eines Rahmenvertrags Fachplanung vereinbart (Angebot 05.10.2015)
Die vorstehenden Angaben auf Blatt 1 bis 8 enthalten alle durchgeführten Submissionen und freihändigen Vergaben. Sie sind vollständig und richtig.

## Umbau Bestand
Submissionsliste für die Baumaßnahme Umbau Bestand
Im Rahmen des gesamten Bauvorhabens wurden Hauptaufträge für insgesamt 474.326,01 € EU-weit ausgeschrieben. Die beantragten Baukosten im Förderantrag belaufen sich auf 3.900.000,00 € bzw. die dem Grunde nach förderfähig geprüften Kosten 1.800.000 €. Die untenstehende Submissionsliste ist nach Vergabeart sortiert und umfasst die Kostengruppen 200-600 sowie teilweise 700. Lose medizinische und zivile Ausstattung (Kostengruppe 600) wurde überwiegend über Angebotseinholung im Klinikstandart beschafft und ist in der Submissionsliste nicht enthalten. Alle Verdingungs- und Vergabeunterlagen können bei Bedarf bei der Schön Klinik angefordert und eingesehen werden.
Leistungssart bzw. Gewerk |  | Vergabeart offenes Verfahren = O nichtoffenes Verfahren = NO Verhandlungs-verfahren = V | Anzahl Angebote (aufgefordert/ abgegeben) | Datum Submission/ Vergabe-gespräch | Namen der beauftragten Bieter mit Firmensitz | geprüfte Angebotssumme EUR | tatsächliche Ausgaben EUR (lt. Aufstellung) | Rangstelle der beauftragten Firma | Bemerkungen
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
300 | Bauwerk und Baukonstruktion
330.10 | erweiterter Rohbau (Konferenzzentrum) | NO | 5/2 | 2021-04-13 | Scheble Hubert Abdichtung u. Sanierung Kufsteinerstraße 79a 83126 Flintsbach | 151401.08 | 64109.36 | 1 | Arbeiten werden aufgrund des Wasserschadens fertiggestellt bis 01.03.2022.
330.30 | Metallbauarbeiten (Patientenmanagement) | NO | 5/1 | 2018-10-19 | abn akubau Fenster- u. Türkonstruktionen GmbH Oskar-Sembach-Ring 30 91207 Lauf/Pegnitz | 51889.95 | 61383.05 | 1
342.10 | Trockenbauarbeiten (Patientenmanagement) | NO | 5/2 | 2018-10-19 | Akustik Trockenbau - Tufekcic Rechenauerstraße 49 83022 Rosenheim | 20036.63 | 27598.1 | 1
400 | Bauwerk technische Anlagen
410.10 | Sanitäre Installationen (Patientenmanagement) | NO | 1/1 | 26.10.2018 | Ernst Wagner GmbH Theodor-Gietl-Straße 2 83026 Rosenheim | 4605.19 | 1773.95 | 1 | Für eine einheitliche Erweiterung der bereits im Bestand verbauten Produkte wurde die Leistung an die Firma vergeben, die die Arbeiten bereits im Bestand ausgeführt hat
430.10 | Raumlufttechnische Anlagen Lüftung (Patientenmanagement) | NO | 4/2 | 17.10.2018 | Caverion Deutschland GmbH Riesstraße 8 80992 München | 24122.49 | 20547.96 | 1
430.10 | Raumlufttechnische Anlagen Lüftung (Shared Office) | NO | 4/2 | 15.05.2018 | Klimax Lüftungs- und Klimaanlagen Staatsstraße 50 83059 Kolbermoor | 41627.01 | 29205.59 | 1
440.10 | Elektroinstallation (Patientenmanagement) | NO | 5/1 | 17.10.2018 | D-I-E Elektro AG Am Bahnhof 19 85653 Aying | 83000.76 | 56818.5 | 1
440.10 | Elektroinstallation (Shared Office) | NO | 6/1 | 15.05.2018 | D-I-E Elektro AG Am Bahnhof 19 85653 Aying | 97642.9 | 71610.46 | 1
300 | Bauwerk und Baukonstruktion
319.10 | Baugrube, Sonstiges (Konferenzzentrum) (Fundament Lichthof) | V | - | 2021-02-09 | Scheble Hubert Abdichtung u. Sanierung Kufsteinerstraße 79a 83126 Flintsbach | - | 1752.3 | - | Leistung wurde als Zusatzauftrag zu 330.10 Konferenzzentrum zu den bestehenden Konditionen des Hauptauftrags beauftragt
330.30 | Metallbauarbeiten (Shared Office) | V | 1/1 | 2018-04-16 | Burggraf Siegfried Metalltechnik Föhrenweg 1a 63064 Raubling | 5920.25 | 11627.02 | 1 | 1. Für eine einheitliche Erweiterung der bereits im Bestand verbauten Produkte wurden nur bekannte Firmen angefragt, die diese Produkte verwenden 2. Aufgrund des Eingriffs in den Klinikbetrieb durch die Bauarbeiten wurden nur bekannte Firmen mit langjähriger Erfahrung für Baumaßnahmen im Klinikum angefragt
335.40 | Malerarbeiten (Patientenmanagement) | V | 1/1 | 05.11.2018 | Stechl Christian Dr.-Beck-Straße 1 83043 Bad Aibling | 5154.49 | 4051.24 | 1 | 1. Für eine einheitliche Erweiterung der bereits im Bestand verbauten Produkte wurden nur bekannte Firmen angefragt, die diese Produkte verwenden 2. Aufgrund des Eingriffs in den Klinikbetrieb durch die Bauarbeiten wurden nur bekannte Firmen mit langjähriger Erfahrung für Baumaßnahmen im Klinikum angefragt
342.10 | Trockenbauarbeiten (Archiv) | V | 1/1 | 09.01.2018 | Trockenbau Müller GbR Bahnhofstraße 17 83093 Bad Endorf | 19942.62 | 27218.68 | 1 | Leistung wurde auf Grundlage eines bestehenden Rahmenvertrags (04.05.2015) beauftragt
342.10 | Trockenbauarbeiten (Konferenzzentrum) | V | 1/1 | 07.10.2020 | Trockenbau Müller GbR Bahnhofstraße 17 83093 Bad Endorf | 55248.48 | 53571.47 | 1 | Leistung wurde auf Grundlage eines bestehenden Rahmenvertrags (04.05.2015) beauftragt. Arbeiten werden aufgrund des Wasserschadens fertiggestellt bis 01.03.2022.
342.10 | Trockenbauarbeiten (Personalabteilung) | V | 1/1 | 06.08.2018 | Trockenbau Müller GbR Bahnhofstraße 17 83093 Bad Endorf | 8739.36 | 12765.62 | 1 | Leistung wurde auf Grundlage eines bestehenden Rahmenvertrags (04.05.2015) beauftragt
342.10 | Trockenbauarbeiten (Shared Office) | V | 1/1 | 11.05.2018 | Trockenbau Müller GbR Bahnhofstraße 17 83093 Bad Endorf | 50072.23 | 62601.96 | 1 | Leistung wurde auf Grundlage eines bestehenden Rahmenvertrags (04.05.2015) beauftragt
345.10 | Malerarbeiten (Konferenzzentrum) | V | 1/1 | 09.12.2020 | Stechl Christian Dr.-Beck-Straße 1 83043 Bad Aibling | 7210.56 | offen | 1 | Aufträge nach März 2020, deren Durchführung im Hygienebereich des Klinikums stattfand, wurden aufgrund der notwendigen besonderen Hygienemaßnahmen durch COVID-19 (Einschleusen, Test, Maske etc.) nur an zuverässige Firmen vergeben. Aufgrund dieser Anforderungen konnten nur wenige Firmen angefragt werden. Arbeiten werden aufgrund des Wasserschadens fertiggestellt bis 01.03.2022.
345.10 | Maler-/Lackierarbeiten (Shared Office) | V | 1/1 | 12.04.2018 | Stechl Christian Dr.-Beck-Straße 1 83043 Bad Aibling | 4816.88 | 5593.06 | 1 | 1. Für eine einheitliche Erweiterung der bereits im Bestand verbauten Produkte wurden nur bekannte Firmen angefragt, die diese Produkte verwenden 2. Aufgrund des Eingriffs in den Klinikbetrieb durch die Bauarbeiten wurden nur bekannte Firmen mit langjähriger Erfahrung für Baumaßnahmen im Klinikum angefragt
349.10 | Trennwände (Shared Office) | V | 1/1 | 09.05.2018 | Rieger Raumsysteme GmbH Seestraße 122 82229 Seefeld | 22821.82 | 19916.36 | 1 | 1. Für eine einheitliche Erweiterung der bereits im Bestand verbauten Produkte wurden nur bekannte Firmen angefragt, die diese Produkte verwenden 2. Aufgrund des Eingriffs in den Klinikbetrieb durch die Bauarbeiten wurden nur bekannte Firmen mit langjähriger Erfahrung für Baumaßnahmen im Klinikum angefragt
352.10 | Bodenbelagsarbeiten (Patientenmanagement) | V | 1/1 | 05.11.2018 | Raumausstattung Reichart Wolfgang Rosenheimer Straße 52 83098 Brannenburg | 8464.47 | 7334.77 | 1 | 1. Für eine einheitliche Erweiterung der bereits im Bestand verbauten Produkte wurden nur bekannte Firmen angefragt, die diese Produkte verwenden 2. Aufgrund des Eingriffs in den Klinikbetrieb durch die Bauarbeiten wurden nur bekannte Firmen mit langjähriger Erfahrung für Baumaßnahmen im Klinikum angefragt
352.10 | Bodenbelagsarbeiten (Personalabteilung) | V | 1/1 | 30.07.2018 | Raumausstattung Reichart Wolfgang Rosenheimer Straße 52 83098 Brannenburg | 5857.42 | 4769.15 | 1 | 1. Für eine einheitliche Erweiterung der bereits im Bestand verbauten Produkte wurden nur bekannte Firmen angefragt, die diese Produkte verwenden 2. Aufgrund des Eingriffs in den Klinikbetrieb durch die Bauarbeiten wurden nur bekannte Firmen mit langjähriger Erfahrung für Baumaßnahmen im Klinikum angefragt
352.20 | Estricharbeiten (Konferenzzentrum) | V | 1/1 | 04.12.2020 | Scheble Hubert Abdichtung u. Sanierung Kufsteinerstraße 79a 83126 Flintsbach | 12841.78 | 13973.28 | 1 | Aufträge nach März 2020, deren Durchführung im Hygienebereich des Klinikums stattfand, wurden aufgrund der notwendigen besonderen Hygienemaßnahmen durch COVID-19 (Einschleusen, Test, Maske etc.) nur an zuverässige Firmen vergeben. Aufgrund dieser Anforderungen konnten nur wenige Firmen angefragt werden.
371.10 | Allgemeine Einbauten (Küchenzeile) (Personalabteilung) | V | 1/1 | 21.09.2018 | Hundhammer Hans Schreinerei Straß 3 83125 Eggstätt | 1849.74 | 1844.19 | 1 | Leistung wurde auf Grundlage eines bestehenden Rahmenvertrags beauftragt
371.10 | Allgemeine Einbauten (Küchenzeile) (Shared Office) | V | 1/1 | 21.09.2018 | Hundhammer Hans Schreinerei Straß 3 83125 Eggstätt | 3384.36 | 3374.21 | 1 | Leistung wurde auf Grundlage eines bestehenden Rahmenvertrags beauftragt
372.10 | Besondere Einbauten (Wäscheautomat) (Archiv) | V | 1/1 | 15.06.2018 | Sitex Textile Dienstleistungen Simeonsbetriebe GmbH Simeonsplatz 6 32427 Minden | 241107.8 | 242278.76 | 1 | Die automatisierte Ausgabe von Dienstkleidung für ca. 1.000 Mitarbeiter kann im Fall der Schön Klinik Bad Aibling nur durch das Polytex Schranksystem erfolgen, da es als einziges System die räumlichen Anforderungen der Schön Klinik Bad Aibling erfüllt.
392.10 | Gerüstarbeiten (Shared Office) | V | 2/2 | 09.05.2018 | Scheble Hubert Abdichtung u. Sanierung Kufsteinerstraße 79a 83126 Flintsbach | - | 5983.24 | 1 | Keine der beiden Firmen, die ein Angebot abgegeben haben, konnte die Leistungen termingerecht ausführen. Ersatzweise wurde Firma Scheble mündlich beauftrag, jedoch ohne vorherige Angebotslegung.
394.10 | Abbruchmaßnahmen (Konferenzzentrum) | V | 1/1 | 29.09.2020 | Trockenbau Müller GbR Bahnhofstraße 17 83093 Bad Endorf | 31293.32 | 30263.46 | 1 | Leistung wurde auf Grundlage eines bestehenden Rahmenvertrags (04.05.2015) beauftragt
399.10 | Baukonstruktion, Sonstiges (Archiv) | V | 1/1 | 17.12.2017 | Scheble Hubert Abdichtung u. Sanierung Kufsteinerstraße 79a 83126 Flintsbach | 51271.15 | 86066.36 | 1 | 1. Für eine einheitliche Erweiterung der bereits im Bestand verbauten Produkte wurden nur bekannte Firmen angefragt, die diese Produkte verwenden 2. Aufgrund des Eingriffs in den Klinikbetrieb durch die Bauarbeiten wurden nur bekannte Firmen mit langjähriger Erfahrung für Baumaßnahmen im Klinikum angefragt
400 | Bauwerk technische Anlagen
410.10 | Sanitäre Installationen (HLS) (Archiv) | V | 1/1 | 09.01.2018 | Ernst Wagner GmbH Theodor-Gietl-Straße 2 83026 Rosenheim | 33729.81 | 46840.44 | 1 | 1. Für eine einheitliche Erweiterung der bereits im Bestand verbauten Produkte wurden nur bekannte Firmen angefragt, die diese Produkte verwenden 2. Aufgrund des Eingriffs in den Klinikbetrieb durch die Bauarbeiten wurden nur bekannte Firmen mit langjähriger Erfahrung für Baumaßnahmen im Klinikum angefragt
410.10 | Sanitäre Installationen (HLS) (Shared Office) | V | 1/1 | 11.06.2018 | Ernst Wagner GmbH Theodor-Gietl-Straße 2 83026 Rosenheim | 5094.09 | 6795.22 | 1 | 1. Für eine einheitliche Erweiterung der bereits im Bestand verbauten Produkte wurden nur bekannte Firmen angefragt, die diese Produkte verwenden 2. Aufgrund des Eingriffs in den Klinikbetrieb durch die Bauarbeiten wurden nur bekannte Firmen mit langjähriger Erfahrung für Baumaßnahmen im Klinikum angefragt
420.10 | Heizung (Konferenzzentrum) | V | 1/1 | 30.11.2020 | Ernst Wagner GmbH Theodor-Gietl-Straße 2 83026 Rosenheim | 23241.78 | 21948.96 | 1 | Aufträge nach März 2020, deren Durchführung im Hygienebereich des Klinikums stattfand, wurden aufgrund der notwendigen besonderen Hygienemaßnahmen durch COVID-19 (Einschleusen, Test, Maske etc.) nur an zuverässige Firmen vergeben. Aufgrund dieser Anforderungen konnten nur wenige Firmen angefragt werden. Arbeiten werden aufgrund des Wasserschadens fertiggestellt bis 01.03.2022.
430.10 | Raumlufttechnische Anlagen (Umbau Lüftungsanlage) (Konferenzzentrum) | V | 1/1 | 19.01.2020 | Ernst Wagner GmbH Theodor-Gietl-Straße 2 83026 Rosenheim | 18947.74 | 16151.89 | 1 | 1. Für eine einheitliche Erweiterung der bereits im Bestand verbauten Produkte wurden nur bekannte Firmen angefragt, die diese Produkte verwenden 2. Aufgrund des Eingriffs in den Klinikbetrieb durch die Bauarbeiten wurden nur bekannte Firmen mit langjähriger Erfahrung für Baumaßnahmen im Klinikum angefragt
431.10 | Lüftungsanlage (Archiv) | V | 1/1 | 26.11.2017 | Chiemsee Kälte GmbH Hauptstraße 9 83313 Siegsdorf | 26747.15 | 29236.83 | 1 | 1. Für eine einheitliche Erweiterung der bereits im Bestand verbauten Produkte wurden nur bekannte Firmen angefragt, die diese Produkte verwenden 2. Aufgrund des Eingriffs in den Klinikbetrieb durch die Bauarbeiten wurden nur bekannte Firmen mit langjähriger Erfahrung für Baumaßnahmen im Klinikum angefragt
434.10 | Kälteanlagen (Patientenmanagement) | V | 2/1 | 26.10.2018 | Horn Klima und Kältetechnik GmbH Siemensstraße 16 84431 Heldenstein | 33904.74 | 26266.21 | 1 | Ursprüngliche beschränkte Ausschreibung mit Submissionstermin am 17.10.2018 hat zu keinem Ergebnis geführt. Nach telefonischer Absprache mit Bauherrenvertretung wurde die Ausschreibung deshalb erneut freihändig durchgeführt.
440.10 | Elektroinstallation (Archiv) | V | 1/1 | 10.04.2018 | D-I-E Elektro AG Am Bahnhof 19 85653 Aying | 5329.19 | 6740.36 | 1 | Leistung wurde auf Grundlage einer bestehenden Rahmenvereinbarung (11.04.18) beauftragt
440.10 | Elektroinstallation (Konferenzzentrum) | V | 1/1 | 10.04.2018 | D-I-E Elektro AG Am Bahnhof 19 85653 Aying | 141575.02 | 107126.14 | 1 | Leistung wurde auf Grundlage einer bestehenden Rahmenvereinbarung (11.04.18) beauftragt; Gründe: EAG übernimmt komplette Planerleistungen, EAG kennt die Gegebenheiten im Haus von früheren Aufträgen, Elektrounternehmen mit notwendigen Kompetenzen und Kapazitäten in der Nähe aktuell schwer zu finden, Zeitdruck Arbeiten werden aufgrund des Wasserschadens fertiggestellt bis 01.03.2022.
440.10 | Elektroinstallation (Personalabteilung) | V | 1/1 | 10.04.2018 | D-I-E Elektro AG Am Bahnhof 19 85653 Aying | 7401.41 | 7023.36 | 1 | Leistung wurde auf Grundlage einer bestehenden Rahmenvereinbarung (11.04.18) beauftragt
456.10 | Brandmeldeanlagen (Shared Office) | V | 1/1 | 21.06.2018 | MTG Kommunikations Technik GmbH Truderinger Straße 250 81825 München | 11206.84 | 6545.9 | 1 | Es ist vorab eine direkte Anfrage bei den Firmen erfolgt. Aufgrund der hohen Auslastung der Elektrofirmen hat nur eine Firma abgegeben.
475.20 | Sprinkleranlage (Patientenmanagement) | V | 1/1 | 19.10.2018 | Multimon Industrieanlagen GmbH Klausnerring 16 85551 Kirchheim | 8627.5 | 8601.62 | 1 | 1. Für eine einheitliche Erweiterung der bereits im Bestand verbauten Produkte wurden nur bekannte Firmen angefragt, die diese Produkte verwenden 2. Aufgrund des Eingriffs in den Klinikbetrieb durch die Bauarbeiten wurden nur bekannte Firmen mit langjähriger Erfahrung für Baumaßnahmen im Klinikum angefragt
475.20 | Sprinkleranlage (Shared Office) | V | 1/1 | 16.05.2018 | Multimon Industrieanlagen GmbH Klausnerring 16 85551 Kirchheim | 8663.2 | 13360.15 | 1 | 1. Für eine einheitliche Erweiterung der bereits im Bestand verbauten Produkte wurden nur bekannte Firmen angefragt, die diese Produkte verwenden 2. Aufgrund des Eingriffs in den Klinikbetrieb durch die Bauarbeiten wurden nur bekannte Firmen mit langjähriger Erfahrung für Baumaßnahmen im Klinikum angefragt
700 | Nebenkosten
731.10 | Gebäudeplanung (Umbau Bestand) | V | 1/1 | 23.10.2014 | LUDES Architekten - Ingenieure GmbH Elper Weg 88 45657 Recklinghausen | - | 23764.48 | 1 | Da der Umbau im Bestand eine funktionale Einheit mit dem Neubau Haus 2 bildet, war ein Planentwurf durch den gleichen Architekten notwendig
731.10 | Gebäudeplanung und Studie (Konferenzzentrum) | V | 1/1 | 03.04.2019 | Hoyos Architekten GmbH Atelierstraße 29, Werk 1 81671 München | 52755.32 | 43782.05 | 1 | Für eine einheitliche gestalterische und betriebliche Erweiterung der Umbauarbeiten im Bestand war ein Planentwurf durch den gleichen Architekten wie bei vorherigen Umbauten notwendig
731.20 | Architekt Objektüberwachung (Shared Office) | V | 1/1 | 07.02.2018 | Hoyos Architekten GmbH Atelierstraße 29, Werk 1 81671 München | 48400.35 | 54818.43 | 1 | Für eine einheitliche Erweiterung der Umbauarbeiten im Bestand war ein Planentwurf durch den gleichen Architekten wie bei vorherigen Umbauten notwendig, der technisches Wissen üner das Gebäude hat
731.20 | Architekt Objektüberwachung (Archiv) | V | 1/1 | 07.02.2018 | Hoyos Architekten GmbH Atelierstraße 29, Werk 1 81671 München | - | 8059.28 | 1 | Stundensätze für Abrechnung nach Aufwand wurden vereinbart
736.20 | Elektro Planung (Konferenzzentrum) | V | 1/1 | 12.12.2019 | Duschl Ingenieure GmbH & Co.KG Äußere Münchener Straße 130 83026 Rosenheim | - | 5652.5 | 1 | Da der Umbau im Bestand eine funktionale Einheit mit dem Neubau Haus 2 bildet, war ein Planentwurf durch den gleichen Architekten notwendig
736.20 | Elektro Planung (Patientenmanagement) | V | 1/1 | 08.08.2018 | Duschl Ingenieure GmbH & Co.KG Äußere Münchener Straße 130 83026 Rosenheim | 45092.27 | 46388.81 | 1 | auf Grundlage eines Rahmenvertrags Fachplanung (Technische Ausrüstung) vom 03.04.2017/19.04.2017 vereinbart
736.20 | Elektro Planung (Shared Office) | V | 1/1 | 08.08.2018 | Duschl Ingenieure GmbH & Co.KG Äußere Münchener Straße 130 83026 Rosenheim | 49326.71 | 49326.71 | 1 | auf Grundlage eines Rahmenvertrags Fachplanung (Technische Ausrüstung) vom 03.04.2017/19.04.2017 vereinbart
300 | Bauwerk und Baukonstruktion
334.10 | Außenfenster/-türen (Konferenzzentrum) | direkt | - | - | GGH Salzmann GmbH Weidertinger Ring 14 83365 Nußdorf | 17448.02 | offen | - | Aufträge nach März 2020, deren Durchführung im Hygienebereich des Klinikums stattfand, wurden aufgrund der notwendigen besonderen Hygienemaßnahmen durch COVID-19 (Einschleusen, Test, Maske etc.) nur an zuverässige Firmen vergeben. Aufgrund dieser Anforderungen konnten nur wenige Firmen angefragt werden. Arbeiten werden aufgrund des Wasserschadens fertiggestellt bis 01.03.2022.
337.10 | Fassadenarbeiten (Anschluss Verbinder) | direkt | - | - | Burggraf Siegfried Metalltechnik Föhrenweg 1a 63064 Raubling | 5403.79 | 5387.58 | - | 1. Für eine einheitliche Erweiterung der bereits im Bestand verbauten Produkte wurden nur bekannte Firmen angefragt, die diese Produkte verwenden 2. Aufgrund des Eingriffs in den Klinikbetrieb durch die Bauarbeiten wurden nur bekannte Firmen mit langjähriger Erfahrung für Baumaßnahmen im Klinikum angefragt
339.20 | Geländer (Konferenzzentrum) (Lichthof) | direkt | - | - | Koch Montagebau Thymianweg 27 99092 Erfurt | 12064.55 | offen | - | Aufträge nach März 2020, deren Durchführung im Hygienebereich des Klinikums stattfand, wurden aufgrund der notwendigen besonderen Hygienemaßnahmen durch COVID-19 (Einschleusen, Test, Maske etc.) nur an zuverässige Firmen vergeben. Aufgrund dieser Anforderungen konnten nur wenige Firmen angefragt werden. Arbeiten werden aufgrund des Wasserschadens fertiggestellt bis 01.03.2022.
344.40 | Schließanlage (Konferenzzentrum) | direkt | - | - | tobler GmbH & Co.KG Haager Straße 5 81671 München | 2016.49 | 2014.49 | - | Leistung wurde auf Grundlage eines Rahmenvertrags zu den bestehenden Konditionen beauftragt
352.10 | Bodenbelagsarbeiten (Konferenzzentrum) | direkt | - | - | Raumausstattung Reichart Wolfgang Rosenheimer Straße 52 83098 Brannenburg | 29180.15 | 9338.9 | - | Aufträge nach März 2020, deren Durchführung im Hygienebereich des Klinikums stattfand, wurden aufgrund der notwendigen besonderen Hygienemaßnahmen durch COVID-19 (Einschleusen, Test, Maske etc.) nur an zuverässige Firmen vergeben. Aufgrund dieser Anforderungen konnten nur wenige Firmen angefragt werden. Arbeiten werden aufgrund des Wasserschadens fertiggestellt bis 01.03.2022.
352.10 | Bodenbelagsarbeiten (Shared Office) | direkt | - | - | Raumausstattung Reichart Wolfgang Rosenheimer Straße 52 83098 Brannenburg | 9979.04 | 12973.71 | - | 1. Für eine einheitliche Erweiterung der bereits im Bestand verbauten Produkte wurden nur bekannte Firmen angefragt, die diese Produkte verwenden 2. Aufgrund des Eingriffs in den Klinikbetrieb durch die Bauarbeiten wurden nur bekannte Firmen mit langjähriger Erfahrung für Baumaßnahmen im Klinikum angefragt
394.10 | Abbruchmaßnahmen (Rückbau Radiologie) (Konferenzzenntrum) | direkt | - | - | Michael Huber Oberlaus 5 83620 Feldkirchen-Westerham | 5800 | offen | - | Aufträge nach März 2020, deren Durchführung im Hygienebereich des Klinikums stattfand, wurden aufgrund der notwendigen besonderen Hygienemaßnahmen durch COVID-19 (Einschleusen, Test, Maske etc.) nur an zuverässige Firmen vergeben. Aufgrund dieser Anforderungen konnten nur wenige Firmen angefragt werden. Arbeiten werden aufgrund des Wasserschadens fertiggestellt bis 01.03.2022.
394.10 | Abbruchmaßnahmen (Rückbau) (Konferenzzentrum) | direkt | - | - | Scheble Hubert Abdichtung u. Sanierung Kufsteinerstraße 79a 83126 Flintsbach | - | 1377.43 | - | Aufträge nach März 2020, deren Durchführung im Hygienebereich des Klinikums stattfand, wurden aufgrund der notwendigen besonderen Hygienemaßnahmen durch COVID-19 (Einschleusen, Test, Maske etc.) nur an zuverässige Firmen vergeben. Aufgrund dieser Anforderungen konnten nur wenige Firmen angefragt werden.
400 | Bauwerk technische Anlagen
411.10 | Abwasseranlagen (Kanalreinigung) (Konferenzzentrum) | direkt | - | - | Hans Hirzinger GmbH Scheuchenstulstraße 21 83024 Rosenheim | - | 1336.97 | - | Aufträge nach März 2020, deren Durchführung im Hygienebereich des Klinikums stattfand, wurden aufgrund der notwendigen besonderen Hygienemaßnahmen durch COVID-19 (Einschleusen, Test, Maske etc.) nur an zuverässige Firmen vergeben. Aufgrund dieser Anforderungen konnten nur wenige Firmen angefragt werden.
433.10 | Klimaanlagen (Personalabteilung) | direkt | - | - | Chiemsee Kälte GmbH Hauptstraße 9 83313 Siegsdorf | 10779.02 | 10475.7 | - | 1. Für eine einheitliche Erweiterung der bereits im Bestand verbauten Produkte wurden nur bekannte Firmen angefragt, die diese Produkte verwenden 2. Aufgrund des Eingriffs in den Klinikbetrieb durch die Bauarbeiten wurden nur bekannte Firmen mit langjähriger Erfahrung für Baumaßnahmen im Klinikum angefragt
473.20 | Medizinische Gase (Konferenzzentrum) | direkt | - | - | Dräger Medical ANSY GmbH Südwestpark 63 90449 Nürnberg | - | 5431.53 | - | Leistung wurde auf Grundlage eines Rahmenvertrags zu den bestehenden Konditionen beauftragt
494.10 | Abbruch-/Demontagearbeiten (Rückbau Waschtisch) (Konferenzzentrum) | direkt | - | - | Ernst Wagner GmbH Theodor-Gietl-Straße 2 83026 Rosenheim | - | 1431.43 | - | Aufträge nach März 2020, deren Durchführung im Hygienebereich des Klinikums stattfand, wurden aufgrund der notwendigen besonderen Hygienemaßnahmen durch COVID-19 (Einschleusen, Test, Maske etc.) nur an zuverässige Firmen vergeben. Aufgrund dieser Anforderungen konnten nur wenige Firmen angefragt werden.
499.10 | Technische Anlagen (Umstellung Kompress-Anlage) (Archiv) | direkt | - | - | Zippel + Dinzl Service GmbH Industriestraße 1 91583 Schillingsfürst | - | 2990.77 | - | 1. Für eine einheitliche Erweiterung der bereits im Bestand verbauten Produkte wurden nur bekannte Firmen angefragt, die diese Produkte verwenden 2. Aufgrund des Eingriffs in den Klinikbetrieb durch die Bauarbeiten wurden nur bekannte Firmen mit langjähriger Erfahrung für Baumaßnahmen im Klinikum angefragt
Die vorstehenden Angaben auf Blatt 1 bis 5 enthalten alle durchgeführten Submissionen und freihändigen Vergaben. Sie sind vollständig und richtig.