## Tabelle1
zeitliche Aufgliederung der Einnahmen und Ausgaben
Einnahmen aus Zuwendungsbescheid vom 16.05.2017, Aktenzeichen 12.3-2433 RO 2011 (J18717)
Ausgaben aus Rechnungsliste vom 22.08.21
Auszahlungs- antrag Nr. | Datum Zahlungseingang | Betrag Zahlung (€) | Betrag Zahlung kumuliert | Betrag Ausgaben Neues Haus 2 (€) | Betrag Ausgaben Umbau Bestand (€) | Betrag Ausgaben Neues Haus 2 und Umbau Bestand kumuliert
01 | 2018-06-07 | 3560000 |  | 20993841.76 | 183501.84 | 21177343.6
02 | 2018-06-11 | + 660.000,00 | 4220000 | + 162.516,30 |  | 21339859.9
03 | 2018-06-11 | + 1.560.000,00 | 5780000
04 | 2018-07-11 | + 1.430.000,00 | 7210000 | + 1.578.379,69 | + 182.305,54 | 23100545.13
05 | 2018-12-07 | + 2.920.000,00 | 10130000 | + 7.426.774,18 | + 412.248,26 | 30939567.57
06 | 2019-06-21 | + 4.020.000,00 | 14150000 | + 14.835.093,75 | + 732.875,83 | 46507537.15
07 | 2019-07-17 | + 2.530.000,00 | 16680000 | + 1.693.906,92 | + 29.045,59 | 48230489.66
08 | 2019-12-17 | + 2.230.000,00 | 18910000 | + 3.825.008,20 | + 46.299,68 | 52101797.54
Abrechnungsstand: | 2021-08-22 |  |  | + 2.590.977,42 | + 431.037,19 | 55123812.15
|  |  |  | 53106498.22 | 2017313.93
Billigung Festbetrag: |  |  | 19910000
offener Restbetrag: |  |  | 1000000 |  | Ausgaben gesamt: | 55123812.15
,
Aufgeführt sind die Gesamtausgaben für das Projekt, die zwischen den Zeitpunkten der Einzahlungen angefallen sind.
Beispiel: Am 07.12.2018 erfolgte die 5. Auszahlung aus der Billigung der Förderung in Höhe von 2.920.000,00 €.
Dementsprechend stehen Ausgaben im Zeitraum zwischen 04. und 05. Auszahlung (12.07.2018-07.12.2018) von 7.426.774,18 € für das Neue Haus 2 und 412.248,26 € für den Umbau Bestand gegenüber.